## Tareas
ID | ACTIVIDAD | ESTIMACIÓN (HRS) | OBSERVACIONES
1 | Planeación | 3
1.1 | Discusion del nombre de la app | 1
1.2 | Discusión de las funciones internas de la app | 2
2 | Diseño | 13
2.1 | diseño pantallas de login y registro | 6
2.2 | diseño de pantalla de selección de platillos semanales | 4
2.3 | diseño pantalla confirmacion de pepido e historial de pedidos | 3
3 | Programacion | 27
3.1 | Programar las pantallas | 15
3.2 | programar app en andioid | 6
3.3 | programar app en IOS | 6
4 | Testeo | 10
4.1 | Primer Testeo | 5
4.2 | Segundo Testeo | 5
5 | Lanzamiento | 6
5.1 | Subir a store andorid | 3
5.2 | subir a store IOS | 3
| Total | 59